УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

ПРИКАЗ

31 августа 2017года

№104

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального района в 2018 году»

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территорииВоскресенскогомуниципального районав 2018 году».
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений района:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты»)«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» в срок до 1 октября 2017 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Л.Н. Грибину.

Начальник

В.А.Сычев

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования администрации Воскресенского муниципального района

от 31.08.2017№ 104

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального района" в 2018 году"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты  |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году** |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:- предварительные итоги экзаменационной кампании- окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2017 годасентябрь 2017 года | Управление образования, общеобразовательные организации (ОО) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:- районная педагогическая конференция;- совещание с руководителями общеобразовательных организаций;- педагогические советы.  | август 2017 годасентябрь 2017 года | Управление образования, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 2. | Подготовка и направление в Управление образования статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ  |  до 15 сентября 2017 года | ОО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в ОО Воскресенского муниципального района |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Корректировка планов работы РМО для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – сентябрь 2017 года | ИМК | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года, с областными показателями 2017 года. |
| 2. | Участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку в 2, 5 классах.Участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах. | октябрь 2017 годаапрель-май 2018 года | ИМК, ОО | Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.** |
| **1.1.** | **Издание приказов Управления образования Воскресенского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11** |
| 1.1.1. | О назначении ответственного за организацию и проведение ГИА-2018 | август 2017 года | Управление образования  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.1.2. | Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального района" в 2018 году" | до 1 сентября 2017 года |
| 1.1.3  | О разграничении полномочий по организации и проведению ГИА | октябрь 2017 года |
| 1.1.4 | Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2017 года |
| 1.1.5 | О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района в 2017-2018 году | сентябрь-октябрь 2017 года |
| 1.1.6 | Об организации репетиционных экзаменов обучающихся 9,11 классов по обязательным предметам  | март 2018 года |
| 1.1.7 | Об организации обучения членов ТППК по вопросам проверки и оценивания экзаменационных работ выпускников 9-х классов | февраль 2018 года |
| 1.1.8 | Об утверждении схемы транспортной доставки обучающихся 9,11 классов к ППЭ в 2018 году | март 2018 года |
| 1.1.9 | Об организации подвоза организаторов в пункты проведения экзаменов | май 2018 года |  |
| **2.** | **Изучение изменений, внесенных в методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** | в течение года по мере поступления | Управление образования, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Воскресенского муниципального района, в том числе на:** |
| 1.1. | Модернизация технического обеспечения ППЭ в связи с переходом на технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ) | август-сентябрь 2017 года | Управление образования, МОУ Воскресенская СШ | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Заключение договора с ОАО «Ростелеком» на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ | до 1 января 2018 года | МОУ Воскресенская СШ |
| 1.3 | Расходы по доставке экзаменационных материалов при проведении ГИА-11 | до 1 февраля 2018 года | Управление образования |  |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:**  |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА:-руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ. |  апрель - май 2018 года | Управление образования, ИМК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | ИМК, ОО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Воскресенском муниципальном районе |
| 1.3 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | ИМК, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.4. | общественных наблюдателей | апрель 2018 года | Управление образования, ИМК | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| **2.** | **Обучение и проведение квалификационных испытаний для:** |
| 2.1. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9  | октябрь 2017 года-февраль 2018 года | Управление образования, ИМК | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| **3.** | **Участие в обучении и квалификационных испытаниях:** |
| 3.1 | экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь 2017 года- февраль 2018 года | Управление образования, ИМК | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области  |
| **VI. Организационное сопровождение** |
| **1.** | **ГИА-9** |
|  | **Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9** |
| 1.1.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ в 2018 году  | октябрь 2017 года | Управление образования | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году |
| 1.2 | Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий и конфликтной подкомиссии | октябрь 2017 года | Управление образования |
| 1.3 | Внесение в муниципальную базу данных (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа; номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9;б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9в) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; ж) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; з) сведения и местах проведения ГИА-9; и) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2018 годадо 5 марта 2018 года;в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;в течение 2 дней со дня принятия ОО соответствующего решения;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;в течение суток со дня подачи апелляции;в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение недели со дня проведения экзамена;не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Управление образования |
| **1.4** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году** |
| 1.4.1 | Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателем территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области | Управление образования |  |
| 1.4.2 | Направление от территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования |  |
| 1.4.3 | Получение результатов проверки экзаменационных работ, с переводом общего балла в пятибалльную систему оценивания, выдача протоколов руководителям ОО | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования |  |
| 1.4.4 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее - ТКПК) |  |
| 1.4.5 | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9  | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК |  |
| 1.4.6 | Предварительный анализ результатов экзаменов ГИА-9 | июнь-июль 2018 года | Управление образования, ОО |  |
| **1.5** | **Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году** |
| 1.5.1 | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с:- ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» - МРСК Центра и Приволжья, филиал Нижновэнерго «ПО Семеновские электрические сети» Воскресенские районные электросети,- отделом МВД России по Воскресенскому району - Нижегородский филиалОАО РостелекомВоскресенский районный узел связи - Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенскому району | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | Управление образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| **1.6** | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9** |
|  | Организация работы по привлечению родительской общественности в целях обеспечения общественного наблюдения | январь-февраль 2018 года | Управление образования | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. |
| **1.7** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9** |
| 1.7.1 | Участие в совещаниях с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году- о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 годамарт 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
|  | Проведение ГИА-9, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ;- организация работы территориальных предметных подкомиссий;- организация работы территориальных предметных подкомиссий | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования, ОО |  |
| **2.** | **ГИА-11** |
| **2.1.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.****Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** |
| 2.1.1. | обучающихся 11 классов ОО | до 1 декабря 2017 годав соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
|  2.1.2. | выпускников прошлых лет |
|  2.1.3 | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| **2.2.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** |
| 2.2.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2017 года | Управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.3.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |
| 2.3.7. | база данных членов ПК (экспертов) |
| **2.4.** | **Запись ключей шифрования на носителях «Крипто Про РутокенCSP» - токенах членов ГЭК для организации:** **\* ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный),****\*печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:** |
| 2.4.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2018 году |
| 2.4.2 | приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования | декабрь 2017 года |
| **2.5.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** |
| 2.5.1. | ППЭ | октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | ОМС, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| **2.6.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** |
| 2.6.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года | Управление образования, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |
| 2.6.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2018 годаза 2 недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |
| 2.6.4. | Проведение ИС(И):- основной срок-дополнительные сроки | декабрь 2017 годафевраль 2018 годамай 2018 года |
| 2.6.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2018 года |
| **2.7.** | **Взаимодействие с РЦОИ** |
| 2.7.1. | Подготовка и направление:- сведений о выпускниках текущего года- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  | октябрь-ноябрь 2017 года;до 1 декабря 2017 года;до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ;в течение 2 дней со дня получения сведений | Управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.7.2. | Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС | за 3 дня до соответствующего экзамена | Управление образования |
| 2.7.3. | Получение удостоверений членов ГЭК | февраль-май 2018 года | Управление образования |
| 2.7.4. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018 годадо 20 августа 2018 года | Управление образования |
| 2.7.5. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018 годадо 20 августа 2018 года | Управление образования |
| 2.7.6. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Управление образования |
| 2.7.7. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС |  | Управление образования, ОО |
| 2.7.8. | Получение экзаменационных материалов из РЦОИ  | в соответствии с графиком  | Управление образования |
| 2.7.9 | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:– выпускников текущего года – в ОО– выпускников прошлых лет - в Управлении образования | согласно срокам получения результатов из РЦОИ | Управление образования, ОО |
| 2.7.10. | Прием и передача апелляций в РЦОИ:- по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачив течение 4-х рабочих дней с момента подачи | Управление образования, ОО |
| 2.7.11 | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:- в досрочный период - в основной период- в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2018 годадо 12 мая 2018 годадо 22 августа 2018 года | Управление образования, ОО |
| **2.8.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** |
| 2.8.1 | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с: - ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», - МРСК Центра и Приволжья, филиал Нижновэнерго «ПО Семеновские электрические сети» Воскресенские районные электросети,- отдел МВД России по Воскресенскому району, - Нижегородский филиал ОАО Ростелеком Воскресенский районный узел связи, - Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенскому району,- ОАО "Калуга – Астрал" | за 2 недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | Управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| 2.8.2. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | до 1 февраля 2018 года | Управление образования, ОО |
| 2.8.3 | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОО |
| **2.9.** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ** |
| 2.9.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ (МОУ Воскресенская СШ) | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.9.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Управление образования, ППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |  |
| 2.9.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:- ППЭ для проведения ЕГЭ,- ППЭ для проведения ГВЭ-11,- ППЭ на дому,- резервных ППЭ.  | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Управление образования, ППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |
| 2.9.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |
| **2.10.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** |
| 2.10.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ (МОУ Воскресенская СШ)  | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| **2.11.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 2.11.1. | Организация работы по привлечению родительской общественности в целях обеспечения общественного наблюдения  | ноябрь – декабрь 2017 года | Управление образования | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.11.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2018года | Управление образования |
| **2.12.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** |
| 2.12.1. | Совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году- о готовности системы образования Воскресенского района к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 годамарт 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 2.12.2. | Рабочие совещания (консультации) с руководителями ОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль 2018 года(по графику) | Управление образования |
| 2.12.3. | Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2018 года | Управление образования, ОО |
| 2.12.4. | Участие Воскресенского муниципального района в онлайн общественном наблюдении на портале смотриегэ.ру | январь-февраль 2018 года | Управление образования |
| 2.12.5. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года  | Управление образования |
| 2.12.6. | Проведение ГИА-11, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ;- организация работы предметных комиссий;- организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образованияППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |
| 2.12.7. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Управление образованияППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |
| **2.13.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** |
| 2.13.1. | Взаимодействие муниципального оператора РИС с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.13.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Управление образованияППЭ (МОУ Воскресенская СШ) |
| 2.13.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2017 года | Управление образования |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте Управления образования Воскресенского муниципального района** |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования Воскресенского муниципального района по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Направление информационно-инструктивных писем МО НО в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года | ноябрь 2017 года | Управление образования  |
| 1.3. | Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | ОО |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА**  |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:- по вопросам ГИА-9- по вопросам ГИА-11- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячая Интернет-линия" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Управление образования |
| 2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА в ОО | ноябрь 2017 года | Управление образования |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение 2 недель до начала мероприятия | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОО |  |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| **2.** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:** |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_